|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2018-05-14**  **Projectoverzicht/verslag IM-overleg Noord-Hollands Archief** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **BV/Alg** | | **Maarten Brock, Ed Sewalt (sec)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **AC** | | **Oskar Brandenburg, Antoinet Nijssen, Roomyla Choenni (vz)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Publiek** | | **Klaartje Pompe** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| On Hold | |  | | GO | = Goed te keuren door management Noord-Hollands Archief | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.0 |  | | Mededelingen:  Agendapunten worden aangepast . De Provincie Noord-Holland heeft gekozen voor een bijlage bij de  akte van overbrenging waarin beschreven welke aanpassingen er zijn gedaan. Er wordt nog een nieuwe bijeenkomst van de stuurgroep gepland. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.0 | **MYLEX** | | Probleem met de email is verholpen. Er is nog C-Content om kleine aanpassingen gevraagd. Bij oproepen van info wordt er automatisch een nieuw tabblad gemaakt.. Er komt een verdere offerte voor ontsluiting van meerdere bronnen. Klaartje stelt dat het intern ter beschikkingstellen genoemd wordt .Insteek is het gemak voor het publiek. Volgende week komen de eerste gebruikersstatistieken. Intern zal er nog een Icoontje op het bureaublad geplaast worden. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 3.0 | **Veiligheid** | | De Bezoekersregistratie wordt intern door een groepje van specialisten onderzocht. Aanleiding is de vraag vanuit De Ree om de bezoekersgegevens te anonimiseren. Conclusie van de groep is dat anonimiseren vanuit de AVG niet genoeg is. Bepaalde gegevens moeten ook daadwerkelijk verwijderd worden. De afdeling Publiek kijkt hier ook nog naar. Er zijn Verwerkersovereenkomsten naar diverse leveranciers gezonden. Maarten geeft de contactpersoon EY nog door aan roomyla. Een Opt-inn mail is  in voorbereiding . Tanya heeft wat de bewerkingsovereenkomsten betreft extra issue’s aangevoerd  over aansprakelijkheid. AP kijkt in eerste instantie vooral of we “ in control zijn”: dat zijn we. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.0 | **Isilcode** | | De padnamen op de NAS zullen vereenvoudigd worden. Dit kan door NHA/SET geautomatiseerd gedaan worden. Het opnieuw koppelen van 1.6 miljoen scans zal in overleg geautomatiseerd door De Ree  gedaan moeten worden. Een Offerte vanuit De Ree voor dit werk is gevraagd. Ed is contactpersoon | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Project staat onhold. De huidige situatie waarbij MF-database binnen de omgeving van het  Noord-Holland Archief staat, blijft voorlopig zoals deze nu is. In overleg met het NA is officieus vanuit het NHA“ optie 2 ” aan het NA geadviseerd, inhoudende dat –omwille van het niet verstoren van de processen binnen de IST - verder gekeken wordt naar landelijke plaatsing van de database wanneer de keten digital born in de praktijk naar tevredenheid werkt. Er loopt via Topdesk een verzoek bij het NA om de CMIS workbench uit te mogen breiden. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Zie boven. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.3 | **Beeld** | | Picturae heeft aangegeven dat ze procestechnisch niet uit de voeten kan met de situatie waarbij metadata bij De Ree staat en beelddata in zowel de DAM als op de NAS NHA. Voorgesteld wordt ook de beelddata op de fileserver van De Ree te zetten. SET ICT heeft de mogelijkheden met De Ree technisch in kaart gebracht. Kosten voor de oplossing en facilitering door de Ree zijn € 800 per jaar. Er hoeft dan niets nieuws ingericht worden, er wordt gebruik gemaakt van bestaande procestools. Alexander de Bruin heeft inmiddels een sessie over het hernoemen van de beeldbestanden georganiseerd. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.4 | **Genealog** | | Opdracht is gegeven aan De Ree om de Metadata uit Wie Was Wie naar Mais Flexis te migreren. Geen nieuws. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.5 | **Worldcat** | | Er is een Notitie van Roomyla en Anneke en onzekerheid wat KB gaat doen. Aansluiting bij de GGC of OCLC ? Het NHA Benadert de KB wat de alternatieven zijn en planning. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.2 | **SET** | | Zie Aandachtpuntenlijst | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.1 | **NA** | | NA Preservica/Actorenregister. Geen nieuws. Architectuurplaat voor het impassen voor het deel  “Nadere toegangen” is uitgwerkt in de MARA en kan gedeeld worden. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 154 | 5.2 | **Decos/**  **Mais Flexis** | | Pluggin vanuit Decos voor Mylex werkt. Pluggin van Decos naar Outlook kent nog happeringen. Is door SET in onderzoek.  Ed meldt dat vanuit de module beschrijven van mais Flexis 9 gekoppeld kan worden naar bestanden  op de NAS. Applicatiebeheer NHA (Helen en Marcel) kan de module gaan gebruiken en dit melden binnen de afdeling AC. Ed meldt aan applicatiebeheer. De module kan ingezet worden tbv data-entry bij de beeldcollecties. Ed biedt AC aan –indien nodig- te assisteren bij de ingebruikname. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 7.0 | **IB** | | Er is nagedacht over de Plek van opslag van contracten. Waar zetten we deze neer. In de zaak of in een apart contractenboek ? Er is consensus dat een specifiek contract in een specifieke zaak hoort. Wel kunnen de contracten uit de dossiers middels een apart contractenboek beheerd worden.    Informatiebeveiliging wordt vast punt in de lijst. Wanneer er Beveiligingsissue’s actueel om toelichting vanuit bepaalde hoek vragen, kan een functionaris, zoals de FG, bij het IM aanschuiven. Op de website wordt inmiddels naar de FG NHA verwezen.Oskar meldt dat het IMO van de afgelopen keer is komen te vervallen. Anneke heeft bij de Ree gevraagd voor opfriscursus voor bibliotheek. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 8.0 |  | | Vaststelling Projectoverzicht/verslag. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 9.0 |  | | Volgende vergadering 2018 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |