|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2018-07-23**  **Projectoverzicht/verslag IM-overleg Noord-Hollands Archief** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **BV/Alg** | | **Maarten Brock, Ed Sewalt (sec)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **AC** | | **Patrick Vlegels, Antoinet Nijssen, Roomyla Choenni (vz)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Publiek** | | **Klaartje Pompe** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| On Hold | |  | | GO | = Goed te keuren door management Noord-Hollands Archief | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.0 |  | | Mededelingen:  Eerst keer dat Patrick deelneemt aan het IM-overleg. Overleg met de Provincie inzake de bijlage van de akte van overbrenging is begin juni geweest. De volgende keer gaat de bijeenkomst voor de Provincie over het behaalde resultaat. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.0 | **MYLEX** | | Er is 23-07 overleg geweest tussen het NA en het NHA. Het NHA gaat verkennen of we Mylex in kunnen zetten voor de gewone keten digital born. Roomyla zoekt hiervoor contact met Gijsbert Kruithof van  het NA. De onderdelen welke De Ree levert om op Preservica aan te sluiten zouden dan eventueel door Mylex geleverd kunnen worden. Er komt geen offerte voor de ontsluiting van meerdere bronnen. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 3.0 | **Veiligheid** | | Onderzoek naar de bezoekersregistratie nog bezig. Maarten liep vrijdag bij vervanging aan tegen het feit dat bepaalde gegevens, zoals geboortedatum en BSN-nr nog steeds gevraagd worden. Dit moet zo snel mogelijk aangepast. Had al voor 25 mei aangepast moeten zijn. Ed gaat de projectgroep naar de stand  van zaken vragen. Er dient zsm actie richting De Ree te komen. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.0 | **Isilcode** | | Offerte goed gekeurd, Project loopt: Mappen en submappen op de 01 van de NAS worden inmiddels aangepast in portioe’s van 100 toegangen. Ed is begonnen met de eerste 100. Wanneer hij 26/7 op vakantie is nemen Harco en Antoinet het opnummeren over.  Project aanpassen nummering beeldcollecties volgt. Ed zal Gerhard Hijzeler van De Ree vast vragen  20 september als adviesdag te reserveren. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | CBS blijft in eigen beheer. Vanochtend besloten door NA en NHA. Voorlopig geen uitbreiding CMIS workbench , zie project Mylex. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Zie boven. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.3 | **Beeld** | | 20 september wordt gereserveerd voor een adviesdag De Ree. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.4 | **Genealog** | | Lopend. Nog geen ontwikkeling | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.5 | **Worldcat** | | Overleg in september. Duidelijk moet worden wat het alternatief van de KB is voor OCLC. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.2 | **SET** | | Zie Aandachtpuntenlijst | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.1 | **NA** | | NA Preservica/Actorenregister. Geen nieuws | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 154 | 5.2 | **Decos\**  **Mais Flexis** | | Authorisatie-issue Mylex-Decos is inmiddels opgelost. De Accountmanager Decos heeft een afspraak met Roomyla afgezegd. Er is bij het NHA twijfel over de services Decos. De offiepluggin van Decos  zorgt er bij verschillende NHA-gebruikers voor dat Outlook afgesloten wordt en direct opstart.  Rapportagefunctie inmiddels beschikbaar gesteld aan Klaartje en Antoinet. Antoinet heeft inmiddels de rechten in Mais Flexis welke ze nodig heeft om selecties te kunnen maken.  Mais Flexis 9 is inmiddels te gebruiken, maar dient nog meer bekendheid te krijgen. SET en DE Ree hebben de https, beveiligde verbinding, geregeld. Vanuit mais Flexis 9 kunnen objecten van onze NAS gekoppeld worden. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 7.0 | **InfoBeheer** | | Een scala aan bewerkingsovereenkomsten is en wordt afgesloten. Tanja, benoemd als FG, is hier mee bezig. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 9.0 |  | | Volgende vergadering augustus 2018 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |