|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2018-12-10**  **Projectoverzicht/verslag IM-overleg Noord-Hollands Archief** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **BV/Alg** | | **Maarten Brock, Ed Sewalt (sec)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **AC** | | **Patrick Vlegels, Roomyla Choenni (vz)** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Publiek** | | **Klaartje Pompe, Antoinet Nijssen** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| On Hold | |  | | GO | = Goed te keuren door management Noord-Hollands Archief | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.0 |  | | Mededelingen:  Roomyla doet het voorstel om alle projectleiders samen te brengen om één “look and feel” voor procesbeheersing te hervormen. Voorstel is om ook projecten met een raakvlak op te nemen zoals  AI, Transcribus en de ontwikkeling van de interactieve kaart Haarlem daarbij op te nemen. Rode draad  Is dat de projecten een of meerdere raakvlakken heeft met het gebruik van het Collectie  Beheersysteem. Vast punt op de agenda wordt dan het raakvlak met het gebruik van de informatie systemen. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.0 | **MYLEX** | | Update in februari. Bijeenkomst voor de evaluatie in januari. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 3.0 | **Veiligheid/AVG** | | Er is een Sessie geweest over veiligheid Tanja, Roomyla en Ed. Het Idee van het vormgeven van een “serieusgame” voor de medewerkers is naar voren gekomen. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.0 | **Isilcode** | | Zie overzicht Functioneel Beheer **punt 3.** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Zie 2.0 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | 4.2 | **CBS NA** | | Zie 2.0 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.3 | **Beeld** | | Zie overzicht Functioneel Beheer **Punt 15-19** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.4 | **Genealog** | | Geen updates | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OH | 4.5 | **Worldcat** | | Is er contact geweest met Joep Bastiaans ? Ligt nu bij Anneke. Vraag is of we als NHA GGC-plus kunnen gaan gebruiken | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.6 | **Delpher** | | Geen ontwikkelingen die een actie behoeven. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.7 | **Hybride A.** | | Patrick deelt mee dat het NHA met Nick Smit als adviseur een pilotproject met Haarlem en  Heemstede gaat starten. Het project Haarlem is het Haarlemmerhoutfestival jaarlijks georganiseerd door de Stichting “Multiplex “ Een start wordt gemaakt in het voorjaar van 2019. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.2 | **SET** | | Zie Aandachtpuntenlijst | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.1 | **e-depot NA** | | De documentatie van de Workflow Digital Born is door het NA beschikbaar gesteld. Praktisch wil het  NHA kijken of gebruik van de “zoeken vinden tonen tools” geschikt zijn voor een interne view op de NAS-bestanden. Roomyla gaat dit aan het NA vragen. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.2 | **Decos\**  **Mais Flexis** | | Zie overzicht Functioneel Beheer **Punt 4 en 8**  Ed heeft enige tijd geleden een analyse gemaakt van het gebruik van de huidige zaaktypecatalogus  NHA in Decos. Hij heeft dit document verspreid en vraagt de MT-leden dit eens door te lezen. Hij pleit voor een toekomstige vereenvoudigingslag. Graag mening IM-leden.  Klaartje: actualiseren DSP. Bijeenkomst in januari om het zaaktype-overzicht te bespreken | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 8.0 | **Scanstraat** | | De glasplaat van de nieuwe scanner is kort na initieel gebruik gesneuveld. Reproformat levert een nieuwe. Er is op dit moment nog geen relevante produktie. Software werkt wel. Nu nog twee pc’s.  Deze worden naast de huidige gezet omdat de processor van de huidige pc het niet alleen trekt. Er gaat een Pdf naar de klant, direct vanaf de scantafel naar degene die de scans heeft aangevraagd. Kanttekening van Antoinet : De orderadministratie dient ingericht. De Orderadministratie inregelen is een call richting De Ree. Dit issue wordt zsm met De Ree besproken. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 8.1 | **Oracle** | | De Oracle/MF database van het NHA (CBS) wordt binnen de eigen NHA-omgeving gezamenlijk door  De Ree en SET ICT functioneel beheerd met de FB/ICT-coördinator als eerste aanspreekpunt, twee  Inhoudelijk applicatiebeheerders en enkele projectleiders.  Beveiliging/ het bewust of onbewust kunnen muteren van beheergegevens in de database en  bewaking van een juiste performance van de inhoud van het organisch groeiende informatiesysteem is is een begrijpelijk “hot issue” vanuit de verantwoordelijkheden van zowel De Ree als SET ICT, maar  mag een verantwoord gebruik niet in de weg staan. Het NHA wil graag beargumenteerd weten wat  de go’s en no go’s zijn tav het geven van leesrechten aan bepaalde users op de database en wat zij  zelf wel en niet kunnen. Het is voor de eigen functionarissen van NHA lastig om technische gevolgen  van bepaalde acties op de database te overzien. Er is door recente ontwikkelingen een sterke  behoefte aan tooling tbv de procesbewaking van het groeiend digitaliseringsproces naar voren gekomen.  Antoinet Nijssen heeft als projectleider scanning on demand NHA tooling nodig om de verwerkingen binnen het scanning on demand proces, de orderadministratie, te kunnen monitoren. Vraag aan  De Ree is of MF over een dergelijke tooling binnen of naast het programma beschikt. Zo ja, dan wil de projectleider graag zsm over de (module ?) beschikken. Zo nee, dan wil de projectleider  uitleesrechten op de database hebben zodat bestaande tools (zie stadsarchief Amsterdam) gelieerd kunnen worden aan de Oracle/Mais Flexis database. Wanneer de tools nog geimplementeerd of ontwikkeld dienen te worden, wil het NHA graag weten wanneer er over beschikt kan worden.  Overleg graag met de projectleider en FB over de mogelijkheden. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 9.0 |  | | Volgende vergadering 14 januari 2019 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |