Informatiemanagementoverleg

Datum: 18-11-2019

Uitgenodigd: Patrick, Klaartje, Maarten Brock, Roomyla, Ed Sewalt, Maarten Zeinstra, Valentina  
Voorzitter: Maarten Zeinstra  
Secretaris: Valentina Infanti

# Stukken

* Beeldbank notitie V1
* Eerste afweging scanstraat
* Beslisboom scanstraat Enschedé
* Informatiebeleidsplan v0.95
* Notitie Rechteninfrastructuur
* Opzet onderzoek CMS 0.35

In de map G:\02. Afdeling AC\11. Informatie Management\01. Algemeen\IM-overleg\Stukken IM overleg 20191118\ staan alle bijgeleverde stukken van dit overleg.

# Actielijst vorig overleg

Actiepuntenlijst 190924

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderwerp | Actie | Wie | Status |
| ISMS rapportage | ISMS rapportage van Q3 2019 maken en presenteren bij het volgende overleg | Ed en Maarten Z. | Lopend |
| Informatieveiligheidsbeleid | Navragen bij Tanja of het beleid toch geüpdatet moet worden en het beleidsplan updaten waar nodig en taalkundig reviseren | Maarten Z. | Lopend |
| Informatiebeleidsplan | Het plan (taalkundig) reviseren en vastleggen | Maarten Z. | Ter controle |
| Opruiming G-Schijf | Voorstel over de opruiming van de G-Schijf | Maarten Z. |  |
| Nieuw Zaaktype in JOIN | Nieuw zaaktype voor Harco moet worden aangevraagd bij Nick en Paula. Maarten Z. houdt dit in de gaten | Maarten Z. | Afgehandeld |
| Notities rondsturen | Notitie over het functioneel beheer en de notitie over het Open Data Beleid rondsturen | Maarten Z. / Valentina | Afgehandeld |
| Overeenkomsten | Analyse maken van de drie overeenkomsten die nu in gebruik zijn | Maarten Z. | Lopend |
| Verbinding Jansst.-scanst. | Maarten B. blijft in contact met Ed over de verbinding Jansstraat-scanstraat voor Antoinet | Maarten B. | Lopend |
| CBS | Onderzoek naar een klantcontactsysteem | Valentina | Lopend |
| Persistent Identifiers | Maarten Z. gaat kijken naar de problemen in de transitie van maior naar MAIS en naar de objecten zonder GUID, en komt met een advies over het voorstel van De Ree | Maarten Z. | Lopend |
| WorldCat | Maarten Z. en Roomyla gaan kijken of zij de bibliotheek kunnen ondersteunen in de implementatie van WorldCat | Maarten Z. en Roomyla | Lopend |
| Transitie beeldbank | Harco en Alexander vragen om bij te dragen aan de voortgang van de transitie van de beeldbank | Maarten Z. | Lopend |

\*o.v., datum volgende overleg

Agenda

[Stukken 1](#_Toc24617863)

[Actielijst vorig overleg 1](#_Toc24617864)

[Algemeen 4](#_Toc24617865)

[CBS onderzoek 4](#_Toc24617866)

[WorldCat 4](#_Toc24617867)

[Archieven en Collecties 4](#_Toc24617868)

[Overeenkomsten 4](#_Toc24617869)

[Informatiebeleidsplan 4](#_Toc24617870)

[NIEUW: standplaatsen optimalisatie bibliotheek 4](#_Toc24617871)

[Bedrijfsvoering 4](#_Toc24617872)

[Informatieveiligheidsbeleid 4](#_Toc24617873)

[NIEUW datalek 5](#_Toc24617874)

[ISMS rapportage 5](#_Toc24617875)

[Opruiming G-Schijf 5](#_Toc24617876)

[NIEUW Datamanagement NAS en pre-NAS 5](#_Toc24617877)

[Onderzoek CMS 5](#_Toc24617878)

[NIEUW Standaard templates documenten 5](#_Toc24617879)

[NIEUW Deelname in Escrowregeling van de Ree 5](#_Toc24617880)

[Publiek 6](#_Toc24617881)

[NIEUW Europeana – Wikipedia 6](#_Toc24617882)

[Transitie beeldbank 6](#_Toc24617883)

[Persistent Identifiers 6](#_Toc24617884)

[Verbinding Jansst.-scanst. 7](#_Toc24617885)

[Auteursrecht 7](#_Toc24617886)

[NIEUW Aanpassingen “licentie” naar “Licentie (metadata)” 7](#_Toc24617887)

[NIEUW Notitie rechteninfrastructuur 7](#_Toc24617888)

[NIEUW Workshop auteursrecht 7](#_Toc24617889)

# Algemeen

## CBS onderzoek

Geen verandering. Onderzoek wordt pas gestart wanneer WorldCat en Transitie beeldbank zijn afgehandeld.

## WorldCat

Anneke heeft gesprekken gehad met OCLC. Ze geeft aan dat er nog wel een en ander maatwerk nodig zal zijn om Worldcat en MAIS aan elkaar te koppelen.

Er is een overzicht gemaakt met te nemen stappen. We zijn nu eerst om ons heen aan het kijken naar organisaties die dezelfde inrichting hebben, er is daarvoor contact gelegd met het Sociaal Historisch Centrum Limburg die in hun jaarverslag van 2017 aangeven hebben een soortgelijke inrichting te hebben.

Voor de export naar WorldCat begint wordt nog gewacht op een import van de SCTN items. Hier is Thomas mee bezig, MaartenZ houdt vinger aan de pols.

# Archieven en Collecties

## Overeenkomsten

Hier is nog geen update over. MaartenZ is heeft zijn analyse nog niet afgerond.

## Informatiebeleidsplan

Het informatiebeleidsplan (v0.95) is aangepast ten opzichte van de vorige versie (v0.9). De sectie 6 uit de 0.9 versie is verwijderd, waardoor er geen handelingen meer nodig zijn vanuit Annabelle. Dit betekent dat het document verder vastgesteld kan worden. Naast deze aanpassing zijn er ook een aantal aanpassingen in het gebruik van de stijlen van Word aangepast, ook heeft Valentina wat taalkundige aanpassingen gedaan.

## NIEUW: standplaatsen optimalisatie bibliotheek

Er is een goed overzicht welke objecten van de bibliotheek welke standplaatsen hebben. Anneke en Hanna besteden nu substantieel tijd om die gegevens handmatig over te nemen in MAIS. Vraag is of hier optimalisatie in mogelijk is.

# Bedrijfsvoering

## Informatieveiligheidsbeleid

Op 11 november is een overleg geweest met om weer vinger aan de pols te krijgen ivm informatieveiligheid. Door omstandigheden waren alleen Tanja, Valentina en Maarten aanwezig. Informatieveiligheid verdient meer aandacht binnen de organisatie.

Hier zijn de volgende zorgen/actiepunten uitgekomen:

* Valentina gaat een bewustwordingscampagne opstellen om meer aandacht te generen voor informatieveiligheid
* Maarten loopt de verwerkersovereenkomsten na. Er missen getekende overeenkomsten van
  + ~~AGP~~
  + RICOH
  + Ernst & Young

## NIEUW datalek

De FG heeft een datalek moet melden over een map die inzichtelijk was op de studiezaal. Deze map die op de NAS stond is verplaats naar de pre-NAS.

## ISMS rapportage

Geen update.

## Opruiming G-Schijf

Er is een notitie geschreven, deze is bijgevoegd, deze notitie is in eerste instantie geschreven door MaartenZ en meegelezen door Nick Smit en Ed Sewalt. Daarna is overleg gepleegd met Patrick en MaartenB als hoofden van Maarten en Ed.

Met instemming van dit overleg kan deze bij het MT ingediend worden, het vergt waarschijnlijk nogal wat werk om dit op orde te krijgen.

## NIEUW Datamanagement NAS en pre-NAS

Ed geeft aan dat de pre-NAS op dit moment niet optimaal ingezet wordt. De pre-NAS moet gebruikt worden voor werk in voorbereiding en niet afgerond werk. Nu staat er veel afgerond werk dat verplaatst moet worden naar de NAS.

## Onderzoek CMS

Er hebben eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Op basis hiervan heeft een voorlopige afbakening van het onderzoek plaatsgevonden. De volgende stap is het inventariseren en inzichtelijk maken van de processen waarbij er contact is met particulieren (bijvoorbeeld de info@ inbox en chat-functie).

## NIEUW Standaard templates documenten

Uit een gesprek met Annabelle en eigen ervaring blijkt dat er nog geen goede standaardisering heeft plaatsgevonden voor het gebruik van digitale documenten. Dit kan leiden tot een wildgroei van documentontwerpen (Word, Powerpoint) in interne en externe communicatie. Een deel van de huidige templates die beschikbaar zijn via Word hebben technische problemen, ze zijn niet te printen. Dit leidt tot lege documenten. Er zijn een aantal van deze documenten in PDF formaat op de G-Schijf. Dit moet ook opgelost worden.

Voorstel is om na de opening van Janskerk hier met Annebelle een notitie te schrijven.

## NIEUW Deelname in Escrowregeling van de Ree

De Ree biedt een escrow regeling aan ter vervanging van hun broncode-overeenkomst. De consequentie hiervan moet bekeken worden. Ed geeft een overzicht.

# Publiek

## NIEUW Europeana – Wikipedia

We hebben vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de vraag gekregen of wij onze uitvoer naar Europeana kunnen verbeteren. Beeld en Geluid voert aggregator collectienederland.nl Via Collectie Nederland wordt weer naar Europeana geexporteerd. waar wij onze collectie via OAI-PMH uitvoeren.

Europeana:

<https://www.europeana.eu/portal/en/search?f%5BDATA_PROVIDER%5D%5B%5D=Noord-Hollands+Archief&q=&view=grid>

Collectie Nederland:

[https://www.collectienederland.nl/search/?q=\*&qf[]=edm\_dataProvider%3ANoord-Hollands%20Archief](https://www.collectienederland.nl/search/?q=*&qf%5b%5d=edm_dataProvider%3ANoord-Hollands%20Archief)

1. het vergroten van de afbeeldingen waarnaar direct wordt gelinked en op basis waarvan preview thumbnails worden gegenereerd (nu geleverde 400x400);
2. opname (isShownBy) van de juiste links naar het direct downloadbare afbeelding (zijn nu soms broken links);
3. het versoepelen van de rechten waar mogelijk (nu allemaal In Copyright - InC).

Punten 1 en 2 kunnen onderzocht worden. Vraag is of deze wel door ons aangepast worden. Een korte rondvraag leert dat het de REE is die deze instellingen maakt voor ons. MaartenZ heeft bij het Utrechts Archief gevraagd hoe zij hiermee zijn omgegaan.

Vraag 3 is alleen maar mogelijk met een project voor het toevoegen van de rechtenstatus op objectniveau. Zie bijgevoegde notitie rechteninfrastructuur.

Vooralsnog is gevraagd om de collectie te verwijderen van CollectieNederland.nl en daarmee ook Europeana. We kunnen dit opnieuw inregelen wanneer de transitie van de beeldbank in orde is.

## Transitie beeldbank

Antoinet, Nico en MaartenZ hebben een notitie geschreven over de huidige problematiek van de transitie Memorix Maior naar MAIS Flexis. Er is een goed overleg geweest met betrokken medewerkers en een volgende stap is waar we de REE archieven en Picturae vragen om langs te komen om dit te bespreken.

## Persistent Identifiers

Er is een onderzoek geweest naar het niet presenteren van GUIDs op archieven.nl en op de archieven interface van onze eigen website. Het blijkt dat het oplossen van de GUIDs op archieven.nl geen oplossing is voor het ontbreken van deze GUIDs op de eigen website.

Voorstel is om een opdracht voor te bereiden voor de implementatie van Handle.net op Mais bij de Ree. Dit is wel afhankelijk van het goed kunnen migreren van deze identifiers bij de migratie van de beeldbank.

Rick Companje van het Utrechts Archief heeft een eigen handle service ingericht. [https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/<GUID](https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/%3cGUID)> die doorverwijst naar proxy.archieven.nl/39/<GUID>. Wij zouden een zelfde constructie kunnen doorvoeren waarbij handle.net gebruiken.

## Verbinding Jansst.-scanst.

Geen update.

# Auteursrecht

## NIEUW Aanpassingen “licentie” naar “Licentie (metadata)”

Op archieven.nl staan in de toppen het veld ‘Licentie’ met de waarde CC0. Deze benaming is onduidelijk. In overleg met Klaartje wordt dit aangepast naar “Licentie Metadata”. Dit is met Helen opgevolgd. Deze heeft het aangepast in Mais, maar bij een uitvoer blijkt hier geen verandering plaats te vinden. Antoinet is gevraagd om hier ook naar te kijken voordat een vraag naar deREE wordt ingestuurd.

## NIEUW Notitie rechteninfrastructuur

De notitie ‘Evaluatie Open Data Beleid’ is hernoemt naar de ‘Notitie rechteninfrastructuur’. Dit bevat een voorstel voor een structuur om rechten fijnmaziger en gestandaardiseerd door te voeren op de collectie. Hiermee kan beter gestuurd worden op de toegankelijkheid van de collectie en biedt mogelijkheden om het bereik van de collectie te vergroten.

De draft notitie is bijgevoegd.

## NIEUW Workshop auteursrecht

Begin december wordt er een workshop auteursrecht georganiseerd voor een groep medewerkers gekozen door de hoofden van de afdelingen. Er zijn nu <5> aanmeldingen.

Als er akkoord is op de richting van de notitie rechteninfrastructuur zou er ook tijdens de workshop dit al meegenomen kunnen worden.