Agenda IM-overleg 2020-04-21

Aanwezig: Patrick, Klaartje, Maarten B., Ed, Maarten Z., Valentina, Roomyla

Voorzitter: Maarten Zeinstra

Secretaris: Valentina Infanti  
Uitgenodigd voor agendapunt 1: Peter Brand en Antoinet

# Meegeleverde stukken

* Aandachtspunten ICT (Ed plaatst deze in de map voor het overleg)

# Actielijst vorig overleg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderwerp | Actie | Wie | Status |
| Overeenkomsten | Analyse maken van de drie overeenkomsten die nu in gebruik zijn | Maarten Z. | On hold |
| CMS | Onderzoek naar een klantcontactsysteem | Valentina | Lopend |
| WorldCat | Export KB transformeren naar een import in MAIS | Maarten Z. | Lopend |
| Transitie beeldbank | Records en handles matchen | Maarten Z. | Lopend |
| AdWords | Ons gebruik kritisch bekijken en verbeteringen voorstellen | Maarten Z. | On hold |
| Standaard templates Office pakket | Opstellen plan van aanpak standaard templates | Maarten Z. | Lopend |
| ISMS rapportage | Procedure evalueren en ISMS rapportage van Q1 2020 maken | Ed en Maarten Z. | Lopend |
| Opruiming G-Schijf | Uitvoeren stap 1: Maarten Z. en Nick gaan langs de afdelingshoofden voor beschrijving van de zaaktypen | Maarten Z. | Done |
| Opruiming G-schijf | Uitvoeren stap 2: contact opnemen met SET ICT voor de Z-schijf | Ed | On Hold |
| Opruiming G-Schijf | Maarten Z. en Valentina uitnodigen voor afdelingsoverleggen | Afdelingshoofden | On Hold |
| Aanpassing licentie – licentie metadata | Helen voert het in Q1 uit. | Maarten Z. | Lopend |
| Opslag NAS | Sjabloon spreadsheet delen met afdelingshoofden | Ed en Maarten Z. |  |
| Opslag NAS | Bij afdelingsoverleg inventariseren wat de toekomstverwachting is (hiervoor wordt een spreadsheet gedeeld) | Afdelingshoofden |  |
| Opslag NAS | Ed vraagt de kosten/opties voor het uitbreiden van de storage na bij SET en deelt het antwoord met dit overleg | Ed |  |
| Zaaktypen | Memo voor het MT schrijven | Maarten Z. |  |
| Zaaktypen | Stap 1: Voorstel mapping/overzicht zo compleet mogelijk maken en delen et de afdelingshoofden | Maarten Z. |  |
| Zaaktypen | Stap 2: De mapping/het overzicht die Maarten Z. rondstuurt aanvullen | Afdelingshoofden |  |
| Zaaktypen | Stap 3: Afspraak maken met afdelingshoofden om de aanvullingen te bespreken | Maarten Z. |  |

# Agenda

## Adviesrapport Peter Brand

Peter Brand heeft de afgelopen weken gewerkt aan een adviesrapport over de plaatsing van de preserveringsvoorziening in de informatie-architectuur van het Noord-Hollands Archief. Met name de basale link tussen CBS en Presereveringsvoorziening. Dit advies is 14 april besproken en vastgesteld in het MT.

Nu dit besluit genomen is kan binnen het IM-overleg gewerkt worden aan de uitvoer van de consequenties van het stuk.

## Informatie op cloudservices van derden

Door COVID-19 wordt thuisgewerkt. Hiervoor is o.a. Microsoft Teams uitgerold. Met deze uitrol hebben alle medewerkers ook toegang tot SharePoint, Office 365 en OneDrive.

Daarnaast blijkt er een Google-account te worden gedeeld onder de accountnaam ([info@noord-hollandsarchief.nl](mailto:info@noord-hollandsarchief.nl)) waarbij over de jaren allerlei persoonsgegevens worden gedeeld.

Ook m.a.v. de invoering van Preservica moet nu gekeken worden naar de informatieveiligheid op al deze drie platformen. De informatie- en privacy-aspecten van deze verandering zijn nog niet overdacht. Welke stappen moeten er gezet worden om deze cloudservices.

## Voortgang CMS

Het CMS onderzoek heeft zich gericht op de afdeling AC. Collega's hebben het verzoek gekregen inzicht te geven in hoe zij klantcontact informatie beheren. Inmiddels heeft de helft van de gevraagde collega's op het verzoek gereageerd. Iets meer respons is wenselijk om de situatie goed in kaart te brengen.

M.b.t. de werkgroep beheer inlichtingen@, de eerste sessie heeft plaatsgevonden via Teams en Valentina en Maarten Z. zijn bezig met de inzichten die uit de eerste sessie zijn gekomen. Zo is er een vraag uitgezet bij SET ICT voor mogelijke oplossingen voor problemen met uitgaande e-mail. Maarten Z. en Valentina zijn ook bezig met het onderzoeken van mogelijkheden van ondersteuning via tools/applicaties, en zijn hiervoor aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn bij bv. Decos of Sharepoint.

## Wat verder ter tafel komt.

…